## Budget individuale per Scrum
| Scrum 1 | Scrum 2 | Scrum 3 | Scrum 4 | Scrum 5
Xida Chen | 125 | 235 | 110 | 140 | 135
Domenico Casazza | 75 | 250 | 135 | 195 | 155
Matteo Casonato | 125 | 175 | 75 | 300 | 285
Nicola Pavin | 125 | 175 | 125 | 90 | 105
Alessandro Poloni | 100 | 90 | 125 | 130 | 75
Letizia Scudeler | 125 | 175 | 105 | 75 | 120
Danilo Stojkovic | 150 | 157.5 | 137.5 | 75 | 345

## Sprint 1
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale ore membro | Totale costi membro
Xida Chen | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125
Domenico Casazza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 75
Matteo Casonato | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125
Nicola Pavin | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125
Alessandro Poloni | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100
Letizia Scudeler | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125
Danilo Stojkovic | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 150
Totale ore ruolo | 3 | 8 | 20 | 0 | 0 | 5 | 36 | 825
Totale costi ruolo | 90 | 160 | 500 | 0 | 0 | 75 | 825

## Budget Sprint 1
Consuntivo ruoli
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Ore | Budget Unitario
Costo Orario | 30 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15
Xida Chen | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125
Domenico Casazza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 75
Matteo Casonato | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125
Nicola Pavin | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125
Alessandro Poloni | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100
Letizia Scudeler | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125
Danilo Stojkovic | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 150
Totale | 3 | 8 | 20 | 0 | 0 | 5 | 36 | 825

## Sprint 2
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale ore membro | Totale costi membro
Xida Chen | [7 empty] | 0
Domenico Casazza | [7 empty] | 0
Matteo Casonato | [7 empty] | 0
Nicola Pavin | [7 empty] | 0
Alessandro Poloni | [7 empty] | 0
Letizia Scudeler | [7 empty] | 0
Danilo Stojkovic | [7 empty] | 0
Totale ore ruolo | [7 empty] | 0
Totale costi ruolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale ore membro | Totale costi membro
[6 empty] | Xida Chen | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 235
[6 empty] | Domenico Casazza | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 250
[6 empty] | Matteo Casonato | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 175
[6 empty] | Nicola Pavin | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 175
[6 empty] | Alessandro Poloni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 90
[6 empty] | Letizia Scudeler | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 175
[6 empty] | Danilo Stojkovic | 0 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 157.5
[6 empty] | Totale ore ruolo | 7 | 2.5 | 36 | 0 | 0 | 6.5 | 52 | 1257.5
[6 empty] | Totale costi ruolo | 210 | 50 | 900 | 0 | 0 | 97.5 | 1257.5
//da fare durante scrum 3

## Budget Sprint 2
Consuntivo ruoli
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Ore | Budget Unitario
Costo Orario | 30 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15
Xida Chen | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 360
Domenico Casazza | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | 325
Matteo Casonato | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 300
Nicola Pavin | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 300
Alessandro Poloni | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 190
Letizia Scudeler | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 300
Danilo Stojkovic | 3 | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 13 | 307.5
Totale | 10 | 10.5 | 56 | 0 | 0 | 11.5 | 88 | 2082.5
//da fare durante scrum 3

## _56F9DC9755BA473782653E2940F9 (hidden)
U5K49vHPKkqbyaPyfukjsZ30Wvim_rBOoxX4Xsz8PltUMkU4NU1NTEJMSUIxNDVIRTk4TU43RjBXTSQlQCN0PWcu
Form1
{a356d772-01d2-43c8-b700-b779dd245057}

## Sprint 3
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale ore membro | Totale costi membro
Xida Chen | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 110
Domenico Casazza | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 135
Matteo Casonato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 75
Nicola Pavin | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125
Alessandro Poloni | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125
Letizia Scudeler | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 105
Danilo Stojkovic | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 137.5
Totale ore ruolo | 4 | 3 | 20.5 | 0 | 3 | 5 | 35.5 | 812.5
Totale costi ruolo | 120 | 60 | 512.5 | 0 | 45 | 75 | 812.5

## Budget Sprint 3
Consuntivo ruoli
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Ore | Budget Unitario
Costo Orario | 30 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15
Xida Chen | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 410
Domenico Casazza | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 20 | 460
Matteo Casonato | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 17 | 375
Nicola Pavin | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 425
Alessandro Poloni | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 16 | 215
Letizia Scudeler | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 | 405
Danilo Stojkovic | 3 | 5.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0.5 | 18.5 | 335
Totale | 14 | 13.5 | 76.5 | 0 | 3 | 16.5 | 123.5 | 2625

## Sprint 4
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale ore membro | Totale costi membro
Xida Chen | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 140
Domenico Casazza | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 | 195
Matteo Casonato | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300
Nicola Pavin | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90
Alessandro Poloni | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 130
Letizia Scudeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 75
Danilo Stojkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 75
Totale ore ruolo | 10 | 7 | 10 | 0 | 20 | 1 | 48 | 1005
Totale costi ruolo | 300 | 140 | 250 | 0 | 300 | 15 | 1005

## Budget Sprint 4
Consuntivo ruoli
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Ore | Budget Unitario
Costo Orario | 30 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15
Xida Chen | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 25 | 610
Domenico Casazza | 4 | 0 | 13 | 0 | 9 | 5 | 31 | 655
Matteo Casonato | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 27 | 675
Nicola Pavin | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 515
Alessandro Poloni | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 6 | 20 | 405
Letizia Scudeler | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 22 | 480
Danilo Stojkovic | 3 | 5.5 | 9.5 | 0 | 5 | 0.5 | 23.5 | 520
Totale | 24 | 20.5 | 85.5 | 0 | 22 | 17.5 | 169.5 | 3860

## Sprint 5
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale ore membro | Totale costi membro
Xida Chen | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 135
Domenico Casazza | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 155
Matteo Casonato | 0 | 3 |  | 0 | 15 | 0 | 18 | 285
Nicola Pavin | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 105
Alessandro Poloni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 75
Letizia Scudeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 120
Danilo Stojkovic | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22 | 345
Totale ore ruolo | 3 | 10 | 6 | 0 | 42 | 10 | 71 | 1220
Totale costi ruolo | 90 | 300 | 180 | 0 | 1260 | 300 | 2130

## Budget Sprint 5
Consuntivo ruoli
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Ore | Budget Unitario
Costo Orario | 30 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15
Xida Chen | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 32 | 745
Domenico Casazza | 7 | 0 | 15 | 0 | 9 | 6 | 37 | 810
Matteo Casonato | 10 | 3 | 12 | 0 | 15 | 5 | 45 | 960
Nicola Pavin | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 2 | 26 | 620
Alessandro Poloni | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 11 | 27 | 520
Letizia Scudeler | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 22 | 480
Danilo Stojkovic | 3 | 8.5 | 9.5 | 0 | 24 | 0.5 | 45.5 | 865
Totale | 27 | 30.5 | 92.5 | 0 | 57 | 27.5 | 234.5 | 5000
Consuntivo ruoli
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Ore | Budget Unitario
Costo Orario | 30 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15
Xida Chen | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 32 | 745
Domenico Casazza | 7 | 0 | 15 | 0 | 9 | 6 | 37 | 810
Matteo Casonato | 10 | 3 | 12 | 0 | 15 | 5 | 45 | 960
Nicola Pavin | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 2 | 26 | 620
Alessandro Poloni | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 11 | 27 | 520
Letizia Scudeler | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 22 | 480
Danilo Stojkovic | 3 | 8.5 | 9.5 | 0 | 24 | 0.5 | 45.5 | 865
Totale | 27 | 30.5 | 92.5 | 0 | 57 | 27.5 | 234.5 | 5000

## Sprint 6
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale ore membro | Totale costi membro
Xida Chen | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 325
Domenico Casazza | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 175
Matteo Casonato | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 120
Nicola Pavin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 145
Alessandro Poloni | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 180
Letizia Scudeler | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200
Danilo Stojkovic | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 230
Totale ore ruolo | 10 | 22 | 6 | 5 | 3 | 21 | 67 | 1375
Totale costi ruolo | 300 | 660 | 180 | 150 | 90 | 630 | 2010

## Budget Sprint 6
Consuntivo ruoli
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Ore | Budget Unitario | Ore rimanenti
Costo Orario | 30 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15
Xida Chen | 11 | 20 | 10 | 0 | 0 | 6 | 47 | 1070 | 53
Domenico Casazza | 7 | 0 | 15 | 1 | 9 | 16 | 48 | 985 | 52
Matteo Casonato | 10 | 3 | 12 | 3 | 18 | 5 | 51 | 1080 | 49
Nicola Pavin | 0 | 2 | 22 | 1 | 0 | 10 | 35 | 765 | 65
Alessandro Poloni | 6 | 5 | 9 | 0 | 2 | 11 | 33 | 700 | 67
Letizia Scudeler | 0 | 10 | 15 | 0 | 7 | 0 | 32 | 680 | 68
Danilo Stojkovic | 3 | 12.5 | 15.5 | 0 | 24 | 0.5 | 55.5 | 1095 | 44.5
Totale | 37 | 52.5 | 98.5 | 5 | 60 | 48.5 | 301.5 | 6375 | 398.5
Preventivo Ruoli Post Sprint 6
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Ore | Budget Unitario
Costo Orario | 30 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15
Xida Chen | 9 | 0 | 5 | 20 | 15 | 4 | 53 | 1180
Domenico Casazza | 8 | 18 | 0 | 14 | 10 | 2 | 52 | 1130
Matteo Casonato | 10 | 7 | 0 | 12 | 12 | 8 | 49 | 1040
Nicola Pavin | 18 | 13 | 0 | 17 | 17 | 0 | 65 | 1480
Alessandro Poloni | 14 | 10 | 5 | 17 | 17 | 4 | 67 | 1485
Letizia Scudeler | 20 | 10 | 0 | 20 | 8 | 10 | 68 | 1570
Danilo Stojkovic | 13 | 2.5 | 0 | 14 | 10 | 5 | 44.5 | 1015
Totale | 92 | 60.5 | 10 | 114 | 89 | 33 | 398.5 | 8900

## Sprint 7
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale ore membro | Totale costi membro
Xida Chen | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 10 | 190
Domenico Casazza | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 145
Matteo Casonato | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 105
Nicola Pavin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 180
Alessandro Poloni | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 90
Letizia Scudeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 90
Danilo Stojkovic | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 130
Totale ore ruolo | 6 | 6 | 0 | 12 | 15 | 7 | 46 | 930
Totale costi ruolo | 180 | 180 | 0 | 360 | 450 | 210 | 1380
Preventivo Ruoli Post Sprint 7
|  | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Ore mancanti | Budget Unitario
| Costo Orario | 30 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15
| Xida Chen | 9 | 0 | 5 | 16 | 10 | 3 | 43 | 990
| Domenico Casazza | 8 | 12 | 0 | 13 | 10 | 2 | 45 | 985
| Matteo Casonato | 10 | 7 | 0 | 9 | 10 | 8 | 44 | 935
| Nicola Pavin | 12 | 13 | 0 | 17 | 17 | 0 | 59 | 1300
| Alessandro Poloni | 14 | 10 | 5 | 17 | 11 | 4 | 61 | 1395
| Letizia Scudeler | 20 | 10 | 0 | 20 | 8 | 4 | 62 | 1480
| Danilo Stojkovic | 13 | 2.5 | 0 | 10 | 8 | 5 | 38.5 | 885
| Totale | 86 | 54.5 | 10 | 102 | 74 | 26 | 352.5 | 8360

## Budget Sprint 7
Consuntivo ruoli
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Ore | Budget Unitario
Costo Orario | 30 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15
Xida Chen | 11 | 20 | 10 | 4 | 5 | 7 | 57 | 125
Domenico Casazza | 7 | 6 | 15 | 2 | 9 | 16 | 55 | 169
Matteo Casonato | 10 | 3 | 12 | 6 | 20 | 5 | 56 | 107
Nicola Pavin | 0 | 2 | 22 | 1 | 0 | 10 | 35 | 92
Alessandro Poloni | 6 | 5 | 9 | 0 | 8 | 11 | 39 | 122
Letizia Scudeler | 0 | 10 | 15 | 0 | 7 | 6 | 38 | 57
Danilo Stojkovic | 3 | 12.5 | 15.5 | 4 | 26 | 0.5 | 61.5 | 37
Totale | 37 | 58.5 | 98.5 | 17 | 75 | 55.5 | 341.5 | 7957.5

## Sprint 8
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale ore membro | Totale costi membro
Xida Chen | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 11 | 265
Domenico Casazza | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 16 | 340
Matteo Casonato | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 | 180
Nicola Pavin | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 20 | 380
Alessandro Poloni | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 150
Letizia Scudeler | [6 empty] | 0 | 0
Danilo Stojkovic | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 190
Totale ore ruolo | 4 | 0 | 0 | 29 | 39 | 5 | 77 | 1505
Totale costi ruolo | 120 | 0 | 0 | 870 | 1170 | 150 | 2310
Preventivo Ruoli Post Sprint 8
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Ore mancanti | Budget Unitario
Costo Orario | 30 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15
Xida Chen | 7 | 0 | 5 | 9 | 8 | 3 | 32 | 725
Domenico Casazza | 8 | 12 | 0 | 3 | 4 | 2 | 29 | 645
Matteo Casonato | 10 | 7 | 0 | 6 | 5 | 6 | 34 | 755
Nicola Pavin | 12 | 13 | 0 | 9 | 5 | 0 | 39 | 920
Alessandro Poloni | 14 | 10 | 5 | 17 | 11 | 4 | 61 | 1395
Letizia Scudeler | 20 | 10 | 0 | 20 | 8 | 4 | 62 | 1480
Danilo Stojkovic | 5 | 2.5 | 0 | 9 | 9 | 3 | 28.5 | 605
Totale | 76 | 54.5 | 10 | 73 | 50 | 22 | 285.5 | 6855

## Budget Sprint 8
Consuntivo ruoli
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Ore | Budget Unitario
Costo Orario | 30 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15
Xida Chen | 11 | 20 | 10 | 4 | 5 | 7 | 57 | 125
Domenico Casazza | 7 | 6 | 15 | 2 | 9 | 16 | 55 | 169
Matteo Casonato | 10 | 3 | 12 | 9 | 25 | 7 | 66 | 121
Nicola Pavin | 0 | 2 | 22 | 1 | 0 | 10 | 35 | 92
Alessandro Poloni | 6 | 5 | 9 | 0 | 8 | 11 | 39 | 122
Letizia Scudeler | 0 | 10 | 15 | 0 | 7 | 6 | 38 | 57
Danilo Stojkovic | 3 | 12.5 | 15.5 | 4 | 26 | 0.5 | 61.5 | 37
Totale | 37 | 58.5 | 98.5 | 20 | 80 | 57.5 | 351.5 | 8167.5