## PreventivoAFinirePostRTB
Ore Rimaste Post RTB
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Ore | Budget Unitario
Costo Orario | 30 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15
Xida Chen | 13 | 8 | 5 | 20 | 15 | 7 | 68 | 1505
Domenico Casazza | 8 | 20 | 0 | 15 | 6 | 14 | 63 | 1315
Matteo Casonato | 10 | 12 | 3 | 20 | 5 | 5 | 55 | 1265
Nicola Pavin | 20 | 13 | -7 | 20 | 20 | 8 | 74 | 1605
Alessandro Poloni | 20 | 10 | 6 | 20 | 13 | 4 | 73 | 1705
Letizia Scudeler | 20 | 20 | 0 | 20 | 8 | 10 | 78 | 1770
Danilo Stojkovic | 17 | 6.5 | 0.5 | 25 | -4 | 9.5 | 54.5 | 1360
Totale | 108 | 89.5 | 7.5 | 140 | 63 | 57.5 | 465.5 | 10525
Preventivo Ruoli Post RTB
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Ore | Budget Unitario
Costo Orario | 30 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15
Xida Chen | 13 | 8 | 5 | 20 | 15 | 7 | 68 | 1505
Domenico Casazza | 8 | 18 | 0 | 15 | 10 | 12 | 63 | 1305
Matteo Casonato | 10 | 7 | 0 | 15 | 15 | 8 | 55 | 1160
Nicola Pavin | 18 | 13 | 0 | 18 | 17 | 8 | 74 | 1625
Alessandro Poloni | 20 | 10 | 5 | 17 | 17 | 4 | 73 | 1665
Letizia Scudeler | 20 | 20 | 0 | 20 | 8 | 10 | 78 | 1770
Danilo Stojkovic | 13 | 6.5 | 0 | 15 | 12 | 8 | 54.5 | 1195
Totale | 102 | 82.5 | 10 | 120 | 94 | 57 | 465.5 | 10225

## Budget
Preventivo ruoli
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Ore | Budget Unitario
Costo Orario | 30 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15
Xida Chen | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 100 | 2250
Domenico Casazza | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 100 | 2125
Matteo Casonato | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 100 | 2225
Nicola Pavin | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 100 | 2225
Alessandro Poloni | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 100 | 2225
Letizia Scudeler | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 100 | 2250
Danilo Stojkovic | 20 | 15 | 10 | 25 | 20 | 10 | 100 | 2225
Totale | 135 | 120 | 100 | 140 | 120 | 85 | 700 | 15525

## Sprint 1
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale ore membro | Totale costi membro
Xida Chen | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 200
Domenico Casazza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 105
Matteo Casonato | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 225
Nicola Pavin | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 200
Alessandro Poloni | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 120
Letizia Scudeler | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 150
Danilo Stojkovic | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 230
Totale ore ruolo | 5 | 10 | 31 | 0 | 0 | 7 | 53 | 1230
Totale costi ruolo | 150 | 200 | 775 | 0 | 0 | 105 | 1230

## Budget Sprint 1
Preventivo ruoli
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Ore | Budget Unitario
Costo Orario | 30 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15
Xida Chen | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 200
Domenico Casazza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 105
Matteo Casonato | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 225
Nicola Pavin | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 200
Alessandro Poloni | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 120
Letizia Scudeler | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 150
Danilo Stojkovic | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 230
Totale | 5 | 10 | 31 | 0 | 0 | 7 | 53 | 1230

## Sprint 2
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale ore membro | Totale costi membro
Xida Chen | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 425
Domenico Casazza | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 300
Matteo Casonato | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 300
Nicola Pavin | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 300
Alessandro Poloni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 75
Letizia Scudeler | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 300
Danilo Stojkovic | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 330
Totale ore ruolo | 10 | 9 | 59 | 0 | 0 | 5 | 83 | 2030
Totale costi ruolo | 300 | 180 | 1475 | 0 | 0 | 75 | 2030

## Budget Sprint 2
Preventivo ruoli
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Ore | Budget Unitario
Costo Orario | 30 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15
Xida Chen | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 550
Domenico Casazza | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 17 | 375
Matteo Casonato | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 425
Nicola Pavin | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 425
Alessandro Poloni | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 175
Letizia Scudeler | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 425
Danilo Stojkovic | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 480
Totale | 13 | 17 | 79 | 0 | 0 | 10 | 119 | 2855

## Sprint 3
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale ore membro | Totale costi membro
Xida Chen | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100
Domenico Casazza | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150
Matteo Casonato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 75
Nicola Pavin | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125
Alessandro Poloni | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125
Letizia Scudeler | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125
Danilo Stojkovic | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125
Totale ore ruolo | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 5 | 35 | 825
Totale costi ruolo | 150 | 100 | 500 | 0 | 0 | 75 | 825

## Budget Sprint 3
Preventivo ruoli
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Ore | Budget Unitario
Costo Orario | 30 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15
Xida Chen | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 460
Domenico Casazza | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | 475
Matteo Casonato | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 17 | 375
Nicola Pavin | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 425
Alessandro Poloni | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 16 | 315
Letizia Scudeler | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 425
Danilo Stojkovic | 3 | 5.5 | 9 | 0 | 0 | 0.5 | 18 | 432.5
Totale | 15 | 15.5 | 76 | 0 | 0 | 16.5 | 123 | 2907.5

## Sprint 4
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale ore membro | Totale costi membro
Xida Chen | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100
Domenico Casazza | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 90
Matteo Casonato | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 240
Nicola Pavin | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100
Alessandro Poloni | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100
Letizia Scudeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 90
Danilo Stojkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 90
Totale ore ruolo | 5 | 5 | 8 | 0 | 24 | 0 | 42 | 810
Totale costi ruolo | 150 | 100 | 200 | 0 | 360 | 0 | 810

## _56F9DC9755BA473782653E2940F9 (hidden)
U5K49vHPKkqbyaPyfukjsZ30Wvim_rBOoxX4Xsz8PltUMkU4NU1NTEJMSUIxNDVIRTk4TU43RjBXTSQlQCN0PWcu
Form1
{a356d772-01d2-43c8-b700-b779dd245057}

## Budget Sprint 4
Preventivo ruoli
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Ore | Budget Unitario
Costo Orario | 30 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15
Xida Chen | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 23 | 570
Domenico Casazza | 4 | 0 | 10 | 0 | 7 | 5 | 26 | 550
Matteo Casonato | 5 | 0 | 12 | 0 | 6 | 5 | 28 | 615
Nicola Pavin | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 525
Alessandro Poloni | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 6 | 20 | 415
Letizia Scudeler | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 23 | 495
Danilo Stojkovic | 3 | 5.5 | 9.5 | 0 | 6 | 0.5 | 24.5 | 535
Totale | 19 | 18.5 | 84.5 | 0 | 27 | 16.5 | 165.5 | 3705

## Sprint 5
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale ore membro | Totale costi membro
Xida Chen | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 160
Domenico Casazza | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 175
Matteo Casonato | 0 | 2 |  | 0 | 8 | 0 | 10 | 160
Nicola Pavin | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125
Alessandro Poloni | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 60
Letizia Scudeler | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 8 | 120
Danilo Stojkovic | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 8 | 120
Totale ore ruolo | 5 | 6 | 8 | 0 | 24 | 6 | 49 | 920
Totale costi ruolo | 150 | 120 | 200 | 0 | 360 | 90 | 920

## Budget Sprint 5
Preventivo ruoli
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Ore | Budget Unitario
Costo Orario | 30 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15
Xida Chen | 7 | 12 | 11 | 0 | 0 | 3 | 33 | 770
Domenico Casazza | 9 | 0 | 14 | 0 | 9 | 5 | 37 | 830
Matteo Casonato | 10 | 2 | 12 | 0 | 8 | 5 | 37 | 835
Nicola Pavin | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 640
Alessandro Poloni | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 10 | 24 | 465
Letizia Scudeler | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | 600
Danilo Stojkovic | 3 | 5.5 | 9.5 | 0 | 13 | 0.5 | 31.5 | 640
Totale | 29 | 26.5 | 93.5 | 0 | 46 | 23.5 | 218.5 | 4780

## Sprint 6
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale ore membro | Totale costi membro
Xida Chen | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 190
Domenico Casazza | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 105
Matteo Casonato | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 160
Nicola Pavin | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 200
Alessandro Poloni | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 180
Letizia Scudeler | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 120
Danilo Stojkovic | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 180
Totale ore ruolo | 6 | 6 | 0 | 22 | 12 | 7 | 53 | 1135
Totale costi ruolo | 180 | 120 | 0 | 550 | 180 | 105 | 1135

## Budget Sprint 6
Preventivo ruoli
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Ore | Budget Unitario
Costo Orario | 30 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15
Xida Chen | 7 | 12 | 10 | 4 | 4 | 5 | 42 | 935
Domenico Casazza | 7 | 0 | 15 | 0 | 11 | 11 | 44 | 915
Matteo Casonato | 10 | 3 | 12 | 4 | 19 | 5 | 53 | 1120
Nicola Pavin | 0 | 2 | 22 | 8 | 0 | 2 | 34 | 820
Alessandro Poloni | 6 | 5 | 9 | 0 | 2 | 11 | 33 | 700
Letizia Scudeler | 0 | 6 | 15 | 0 | 7 | 0 | 28 | 600
Danilo Stojkovic | 3 | 8.5 | 9.5 | 6 | 26 | 0.5 | 53.5 | 1045
Totale | 33 | 36.5 | 92.5 | 22 | 69 | 34.5 | 287.5 | 6135

## Sprint 7
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale ore membro | Totale costi membro
Xida Chen | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 12 | 280
Domenico Casazza | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 225
Matteo Casonato | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 240
Nicola Pavin | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 350
Alessandro Poloni | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 150
Letizia Scudeler | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | 200
Danilo Stojkovic | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 170
Totale ore ruolo | 10 | 10 | 0 | 26 | 19 | 12 | 77 | 1615
Totale costi ruolo | 300 | 200 | 0 | 650 | 285 | 180 | 1615

## Sprint 8
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale ore membro | Totale costi membro
Xida Chen | [6 empty] | 0 | 0
Domenico Casazza | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 14 | 300
Matteo Casonato |  |  |  | 2 | 4 | 1 | 7 | 125
Nicola Pavin |  |  |  | 5 | 10 |  | 15 | 275
Alessandro Poloni |  |  |  |  | 9 |  | 9 | 135
Letizia Scudeler | [6 empty] | 0 | 0
Danilo Stojkovic | 3 |  |  | 2 | 4 |  | 9 | 200
Totale ore ruolo | 3 | 0 | 0 | 18 | 32 | 1 | 54 | 1035
Totale costi ruolo | 90 | 0 | 0 | 450 | 480 | 15 | 1035

## Sprint 9
| Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale ore membro | Totale costi membro
Xida Chen | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 235
Domenico Casazza | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 155
Matteo Casonato | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 120
Nicola Pavin | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 200
Alessandro Poloni | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 135
Letizia Scudeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Danilo Stojkovic | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 13 | 245
Totale ore ruolo | 5 | 7 | 0 | 20 | 17 | 3 | 52 | 1090
Totale costi ruolo | 150 | 140 | 0 | 500 | 255 | 45 | 1090